## Feuil1
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur- Fraternité-Justice
MINISTERE DE LA SANTE
Nouakchott, le 09-09-2020
PLAN DE PASSATION DES MARCHES actualisé le 09 09 2020
Réf. | Réalisations envisagées | Service ou Direction Maître d’ouvrage | Source de financement | Type de marché | Mode de passation | Date prévue de lancement de la procédure de sélection | Date prévue d’attribution du contrat | Date prévue de démarrage des prestations | Date prévue d’achèvement des prestations
1 | Acquisition d'équipements de la sall rythmologie | CNC | BCI | Fourniture | AON | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 2021-03-24
2 | Acquisition d'équipements de maternité au profit des structures hospitalières du pays | structures hospitalières de référence de Nktt et régionales | BCI | Fourniture | AON | 2020-09-04 | 2020-11-03 | 2020-11-24 | 2021-03-24
3 | Acquisition d'équipements médicaux, d'imagerie médicale au profit des Centres hospitalier de Kiffa et CHME | structures hospitalières Régionales et Centrales | BCI | Fourniture | AOI | 2020-08-11 | 2020-10-25 | 2020-11-15 | 2021-03-15
4 | Dossier Equipement Complet du CS AWJEFT (DAO lot unique) | CSM | BCI | Fourniture | AOI | 2020-08-30 | 2020-11-13 | 2020-12-04 | 2021-03-19
5 | Acquisition de materiel de transport | Niveau Central | BCI | Fourniture | AOI | 2020-09-04 | 2020-11-18 | 2020-12-09 | 2021-03-09
6 | Acquisition d'équipements informatiques et materiel de bureau pour les points focaux DRH et DAF dans les DRAS | Niveau Central | BCI | Fourniture | AON | 2020-09-13 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 2021-02-01
7 | Dossier Construction d'un service d'urgence pour le CNO (DAO lot unique) | CNO | BCI | Travaux | AON | 2020-09-13 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 2021-02-01
8 | Dossier d'acquisition des Groupes Electrogéne | Niveau Central | BCI | Fourniture | AON | 2020-09-13 | 2020-11-12 | 2020-12-03 | 2021-02-01
9 | Acquisition d’équipements informatiques | CNOUSP, l'équipe du Projet et la DISS | BM | Fourniture | AON | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 2020-12-04 | 2021-02-02
10 | Mener une étude sur la morbidité et mortalité des MNT | DMNT | BCI | service de consultant | SFQC | 2020-09-13 | 2021-01-11 | 2021-02-01 | 2021-05-02
11 | Entretien des Bâtiment du Ministère de la Santé (BLOC A, BLOC B et le Bloc DGR) | DGR | BE | Fourniture | AON | 44068 | 44113 | 44134 | 44323
12 | Aquisition d'une ambulance médicalisée pour le CSA de Kankoussa et un véhicule pour la supervision | CSM de Kankossa | AFD | Fourniture | AON | 2020-08-30 | 2020-10-29 | 2020-11-19 | 2020-12-19
13 | Les audits de Forfait Obstétrical | DSME | AFD | service de consultant | SFQC | #VALUE! | effectué | 2020-03-02 | 2020-05-16
14 | Assitance technique pour Le pilotage, le suivi et la qualité du dispositif FO sont améliorés | DSME | AFD | service de consultant | SFQC | 2020-09-03 | 2021-01-01 | 2021-01-22 | 2022-01-22
15 | Audit du projet CMR 1146 pour 2018 et fin du projet | DSME | AFD | service de consultant | SFQC | 2020-08-30 | 2020-12-28 | 2021-01-18 | 2021-03-04
16 | Acquisition 2 ambulances médicalisé | CSM Selibaby et Ghabou | AECID | Fourniture | AON | 2020-08-30 | 2020-10-29 | 2020-11-19 | 2020-12-19
17 | Recruter une assistance technique internationale (pool d'experts) d'appui à la DGR | DGR | GAVI | Service de consulatnt | SFQC | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2022-02-17
18 | Recrutement d'un assistant technique en santé publique au niveau de la CPC chargé d'accompagner l'équipe centrale du MS dans l'organisation du programme et la mise en place d´un système de gestion efficace planification, exécution, suivi et évaluation) (1 expert national/12 mois/5 ans) | CPC | GAVI | Service de consulatnt | SFQC | 2020-09-29 | 2021-01-27 | 2021-02-17 | 2022-02-17
19 | Recrutement d'une personne qualifiée pour accompagner le logisticien national du PEV dans le suivi de la CdF et de la gestion des vaccins (1 expert national/12 mois/2 ans) | PEV | GAVI | Service de consulatnt | CI | 2020-08-03 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2021-10-09
20 | Contruction des incinérateurs Monfort dans la zone pilote PBF (Gui; HEG;HEC) | MS | INAYA | Travaux | AON | 2020-09-30 | 2020-12-14 | 2021-01-04 | 2021-03-05
21 | Mutiplication et diffusion des PNP en SR aux wilayas de Hodh El Gharbi et Guidimagha | MS | INAYA | Fourniture de service | AON | 2020-09-01 | 2020-10-31 | 2020-11-21 | 2020-12-21
22 | recrutement d'un consulatnt FBR pour le niveau central | MS | INAYA | Service de consulatnt | CI | 2020-08-23 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-04-27
23 | recrutement d'un consulatnt FBR pour le niveau régional | MS | INAYA | Service de consulatnt | CI | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2021-04-28
24 | Acquisition de 5 veihcules 4x4 destinés à la région du Hodh chargui et aux missions de supervisions | MS | INAYA | Fourniture de service | AON | 2020-08-24 | 2020-12-22 | 2020-12-29 | 2021-04-28
25 | Formation en cascade du personnel médical et paramédical à la prévention et PEC des Hépatites | INHV | PCDE | Service de consulatnt | SFQC | 2020-08-23 | 2020-12-21 | 2020-12-28 | 2021-04-27
26 | Acquisition des équipement complémentaires, paillasses amovibles, réactifs et petits matériel pour le contrôle de qualité des produits SR | LNCQM | SWEDD | Fourniture | AON | 2020-07-24 | 2020-09-22 | 2020-10-13 | 2021-01-11
27 | Acquisition des équipements des Banques de Sang | CNTS | BCI | Fourniture | AON | 2020-07-25 | 2020-09-23 | 2020-10-14 | 2021-01-12
Formulas:
Date prévue de démarrage des prestations = [Date prévue d’attribution du contrat]+21
Date prévue d’achèvement des prestations = +[Date prévue de démarrage des prestations]+120